Приложение

к постановлению

администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

от 31.12.2015 № 1305

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**Усть-Джегутинского муниципального района «Доступная среда» на 2015 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие | | |
| 1.Паспортизация объектов и объективная оценка состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1.1 | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, с целью их последующей модернизации (дооборудование) и обеспечения доступности для инвалидов. | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | | 2015 год | Не предусмотрено | Формирование реестра и карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по результатам паспортизации объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | Доля объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, от общего числа объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения | | |
| 2. Организационно-информационные мероприятия с целью повышения уровня социальной интеграции инвалидов  и маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 2.1. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение объявлений, информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | | 2015 год | Не предусмотрено | Повышение уровня и качества реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных  инвалидов | |
| 2.2 | Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп населения Усть-Джегутинского муниципального района | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | | 2015 год | Не предусмотрено | Выявление и учет инвалидов и маломобильных групп населения Усть-Джегутинского муниципального района, нуждающихся в социальных услугах, повышение уровня и качества реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных  инвалидов | |
| 3. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 3.1 | Приобретение транспортного средства со специализированным оборудованием для перевозки инвалидов | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | | 2015 год | 1193,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 840,0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 353,9 тыс. рублей | Повышение уровня и качества реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных  инвалидов | |
| 4. Социокультурная реабилитация инвалидов | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 4.1 | Проведение социально значимых мероприятий, в том числе проведение спартакиады с привлечением людей с ограниченными возможностями здоровья (приобретение призов, подарков) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | | 2015 год | 6,1 тыс. рублей | Социокультурная реабилитация граждан с ограниченными возможностями | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных  инвалидов | | |
| Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | | 30,0 тыс. рублей |
| Итого: | |  | 36,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 36,1 тыс. рублей |  |  | | |
|  | **ВСЕГО** |  | |  | **1230,0** |  |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_