РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06. 2020                                 г. Усть-Джегута                             №164

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение поручения Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.05.2020 №02-12-5463/20, части 2 протокола совещания в  АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» от 19.05.2020 №02-ОМС

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрация   Усть-Джегутинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Усть-Джегутинского

муниципального района                                                        М.А. Лайпанов

|  | План мероприятий ("дорожная карта") |
| --- | --- |
| по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |
| 1.1. | Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт (далее - НПА), регулирующий порядок учета и ведения реестра муниципального имущества в части установления формата, состава и объема сведений об объектах, подлежащих размещению на сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также сроков размещения, актуализации таких сведений | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.2. | Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт (далее - НПА), определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.3. | Принятие НПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.4. | Приведение ранее принятых в муниципальном образовании НПА, указанных в пп. 1.2-1.3, в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 N 645 | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.5. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую: - порядок проведения оценки эффективности использования имущества; - показатели эффективности использования муниципального имущества; - методика оценки эффективности использования имущества. | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.6. | Внесение изменений в программу по развитию малого и среднего предпринимательства) предусмотрев: - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное). | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.7. | Создание подгруппы рабочей группы по имущественной поддержке субъектов МСП, созданной в Правительстве Карачаево-Черкесской Республике (далее - подгруппа) в целях организации деятельности в рамках обозначенного направления | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 1.8. | Направление в рабочую группу субъекта Российской Федерации отчета по исполнению мероприятий, предусмотренных в подпунктах 1.1-1.7 |  | 15.12.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества |
| 2.1. | Утверждение графика проведения заседаний подгрупп | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2.2. | Утверждение графика проведения заседаний балансовых и бюджетно-финансовых комиссий с участием руководителя муниципального предприятия или учреждения по вопросу использования имущества предприятия или учреждения | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2.3. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2.4. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих обследованию | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2.5. | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.4 (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2.6. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 2.7. | Направление сведений, указанных в подпункте 2.6, в подгруппу в целях рассмотрения, выработки рекомендаций и представления в рабочую группу субъекта Российской Федерации | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 3. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП |
| 3.1. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закреплёнными на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения, принятого рабочей группой субъекта Российской Федерации на основании материалов, представленных согласно подпункту 2.7 | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| 3.2. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень, а также направление указанной информации в орган, уполномоченный на ее внесение в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки МСП (РАИС) | 15.06.2020 | 30.09.2020 | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |