**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района**

**в 2017 году**

Отделом социально-экономического развития и имущественных отношений администрации Усть-Джегутинского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03.09.2015 №840 на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2017 год проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

На реализацию 13 муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района из средств районного бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в 2017 году было предусмотрено 87084,3 тыс. рублей, освоено  85059,5 тыс. рублей, что составило 97,7% от утвержденных бюджетом средств.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S  R п / Rф 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Информация о финансировании муниципальных программ Рузского муниципального района в 2015 году указана в приложении №3.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(Iэ ) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (диапазоны значений,

характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже). Значение показателя:

1,0 ≤ IЭ ≤ 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:

0,75 ≤ IЭ ≤ 0,99

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **средний уровень эффективности.**

Значение показателя:

0,60 ≤ IЭ ≤ 0,75

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **ниже средней уровень эффективности.**

Значение показателя:

0,60 ≤ IЭ

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **низкий уровень эффективности.**

**1.Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2017 год» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 02.12.2016 № 1028.**

Целями Программы являлись: развитие и совершенствование системы дошкольного образования в районе, максимальное обеспечение потребности населения в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

Задачами Программы были: обеспечение доступности и качества дошкольного образования.

В связи с тем, что в последние годы значительно возрос спрос на услуги дошкольного образования, действующие дошкольные образовательные учреждения не удовлетворяли потребность населения района. В результате повышения рождаемости, миграционных процессов повсеместно требуется увеличение показателя охвата детей дошкольным образованием, развитие вариативных форм дошкольного образования, повышение качества предоставляемых населению услуг дошкольного

образования.

Для осуществления указанных задач в 2017 году выполнялись мероприятия по следующим направлениям:

* организация работы по совершенствованию качества дошкольного образования;
* организация подготовки и переподготовки кадров дошкольных образовательных учреждений;
* улучшение материально-технической оснащенности дошкольных образовательных организаций.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-удельный вес детей, охваченных дошкольным воспитанием в дошкольных образовательных учреждениях;

-доля детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и получающих предшкольную подготовку на базе общеобразовательных школ;

-доля специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повышение квалификации, оказывающих услуги по дошкольному образованию;

-доля оснащенности материально-технической базы ДОУ района.

Значения целевых индикаторов и показателей приведены в приложении 1.

Согласно проведению программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-обеспечен 90% охват детей, не посещающих дошкольные образования, предшкольной подготовкой;

-обеспечен 100% охват специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации;

-проведены мероприятия по обновлению содержания дошкольного образования:

-проведены семинары по обмену опытом инновационной деятельности в ДОУ;

-воспитатели ДОУ принимали активное участие в городских и республиканских конкурсах ;

-ведется регулярная работа по совершенствованию качества дошкольного образования:

-в ДОУ района разработаны и внедрены вариативные программы по региональному компоненту и методически материалы из опыта работы ДОУ ;

-проводились мероприятия посовершенствованию качества дошкольного образования;

-разработаны и реализуются оздоровительно­-профилактические, лечебно-­оздоровительные программы в ДОУ района;

-ведется постоянная работа с кадрами.

В программе 4 мероприятия, 3 показателя муниципальной программы, выполнены.

4 мероприятие Программы(улучшение материально-технической базы ДОУ района)

на 2017 год не реализовано по причине отсутствия финансирования.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | | | |
| план | | факт | |
| 1. | Обновление содержания дошкольного образования | % | 100 | | 100 | 100 |  | |
| 2. | Удельный вес детей, охваченных дош-кольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 87 | | 89 | 89 |  | |
| 3. | Доля специалистов, прошедших курсовую переподготовку и повы-шение квалификации, оказывающих услуги по дошкольному образованию | % | 85 | | 100 | 100 |  | |
| 4. | Доля оснащенности материально-технической базы  дошкольных образовательных учреждениях района | % | 35 | | 35 | 0 | Отсутствие финансирования | |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=0,25+0,25+0,25+0= 0,75

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=100/100=1; S2=89/89=1; S3=100/100=1; S4=0/35=0;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

**Мп = 1/4=0,25**

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2015 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «**Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе** **на** **2017 год»** определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (0 ×0,75)/ 418,00 =0

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году не проведена т.к. индекса эффективности равен 0 (по причине отсутствия финансирования мероприятий Программы, требующих финансирование) на 2017 год произведено не было.

Значение показателя: 0

Заключение: Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполнен в полном объеме, следовательно, даже при отсутствии финансовых ресурсов программу считать **эффективной**.

**2.Муниципальная программа «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» утверждена Постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 02.12.2016 №1029** **«Об утверждении муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017год.** В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 19.05.2017 №357 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 02.12.2016 №1029 «Об утверждении муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017год» были внесены изменения.

Целями Программы являлись: создание условий, способствующих укреплению здоровья через увеличение охвата школьников горячим сбалансированным питанием в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района.

Задачами Программы были:

-сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;

-увеличение показателя охвата обучающихся горячим питанием;

-улучшение качества школьных рационов;

-снижение заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного

рационального обогащенного рациона питания;

-внедрение новых форм организации питания;

-обеспечение благоприятных условий для качественного образовательного процесса школьников.

Для осуществления указанных задач в 2017 году выполнялись мероприятия по следующим направлениям:

-обеспечение качественного сбалансированного школьного питания;

- организация льготного питания учащихся в школьных столовых;

-апробация и внедрение новых технологий и форм организации питания учащихся общеобразовательных учреждений района;

-развитие материально-технической базы школьных пищеблоков;

-улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков;

-формирование культуры школьного питания.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 12899,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 4101,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 8798,1 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 12701,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 4101,5тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района— 8599,5 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 9 мероприятий, из них 4 мероприятий запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

- Мероприятие 1. Организация горячего питания в школе.

На реализацию мероприятия предусмотрено 6445,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 4101,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 2343,8 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 12237,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 4101,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –8136,0 тыс. рублей.

Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование.

- Мероприятие 2. Организация льготного питания учащихся в школьных столовых

На реализацию мероприятия предусмотрено 234,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 234,5 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 35,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –35,8 тыс. рублей.

Финансирование произведено частично в связи с недостатком денежных средств в районном бюджете.

- Мероприятие 3. Улучшение материально-технического состояния пищеблоков и столовых.

На реализацию мероприятия предусмотрено 90,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 90,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 417,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –417,7 тыс. рублей.

Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование.

- Мероприятие 5. Проведение конкурса на лучшую школьную столовую.

На реализацию мероприятия предусмотрено 10,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 10,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 10,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –10,0 тыс. рублей.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств **12899,6 тыс. рублей.**

Освоено 12700,9 тыс. рублей, что составило 98,5% от утвержденных бюджетом средств

Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

**Сведения**

**об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы«Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ | **С**татус | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Источники финансового  обеспечения | Расходы за 2017 год,  (тыс. руб.) | | |
| План | Финансирование | Исполнено |
|  | Муниципальная программа | «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе 2016г.» | Всего: | **12899,6** | **12700,9** | **98,5** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 4101,5 | 4101,5 | 100 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 8798,1 | 8599,5 | 98,0 |
| 1. |  | Организация го-рячего питания учащихся в школьных столовых | Всего: | **12237,5** | **12237,5** | 100 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 4101,5 | 4101,5 | 100 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 8136,0 | 8136,0 | 100 |
|  |  |
| 2. |  | Организация льготного питания учащихся в школьных столовых | Всего: | **234,5** | **35,8** | 15 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0 | 0 |  |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 234,5 | 35,8 | 15 |
| 3 |  | Проведение конкурса на лучшую школьную столовую | Всего: | **10,0** | **10,0** | **100** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0 |  |  |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 5,0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Направление специалистов школьного питания на курсы повышения квалификации | Всего: | **5,0** | **3,7** | **74** |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 5,0 | 3,7 | 74 |
| 5 |  | Улучшение материально-технического состояния пищеблоков и столовых | Всего: | **417,7** | **417,7** | 100 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 0 |  |  |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 417,7 | 417,7 | 100 |

В рамках реализации программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-показатели охвата учащихся общеобразовательных учреждений района горячим питанием увеличены с 65% до 67%;

- обеспечен 100% охват работников школьных пищеблоков, курсовой переподготовкой;

-80% педагогов, учащихся, родителей принимали участие в деятельности по формированию культуры школьного питания;

-проведен конкурс на лучшую школьную столовую;

-проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической оснащенности школьных столовых;

-проведены совещания с руководителями и специалистами по вопросам питания.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных горячим питанием;

-доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием;

-показатель внедрения и апробации новых форм организации школьного питания;

-доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых;

-удельный вес работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации;

-удельный вес педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания.

В связи с недостатком денежных средств в районном бюджете частично выполнен 2 показатель (доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием).

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год»** Усть-Джегутинсий муниципальный район

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя |
| 2016 | 2017 | |
| план | факт |
| 1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных горячим питание | % | 65 | 67 | 67 |  |
| 2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием | % | 10 | 10 | 2 | Отсутствие денежных средств |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых | % | 70 | 75 | 75 |  |
| 4. | Удельный вес работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес педагогов, учащихся, родителей, (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания | Ед. | 75 | 80 | 80 |  |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в конкурсе на лучшую школьную столовую | % |  | 50 | 50 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,16×1)+(0,16×0,2)+(0,16×1)+(0,16×1)+( 0,16×1)=0,2+0,032+0,2+0,2+0,2= 1,1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=67/67=1; S2=2/10=0,2; S3=75/75=1; S4=100/100=1; S5=80/80=1; S6=50/50=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

**Мп = 1/6=0,16**

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «**Гор**я**чее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе** **на** **2017 год»** определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 12700,9 ×1,1)/12899,6 =1,1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1,1 ≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «**Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе»** **на** **2017 год: высокий уровень эффективности**.

**3.Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 02.12.2016г. №1030** **«Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год».**

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 107,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 107,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района..

Программой предусмотрено выполнение 5 мероприятий, из них 3 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи в Усть-Джегутинском муниципальном районе. Осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи» - 20 тыс рублей:

- организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании молодежи – 10 тыс. рублей. Были отмечены руководители занимающиеся развитием юнармейского движения в районе.

- организация и проведение семинара-совещания специалистов по патриотическому воспитанию на базе методического центра Управления образования – 10 тыс.рублей. На базе Методического Центра проведен семинар-совещание.

Основное мероприятие 3 «Патриотическое воспитание молодежи в ходе подготовки празднования 72 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 41 тыс. рублей:

- смотр строя и песни «Командир шагает впереди» - 10 тыс. рублей. Проведен конкурс среди юнармейских отрядов на лучшую подготовку строевого шага.

- районный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - 6 тыс. рублей. Среди обучающихся района проведен творческий конкурс о Малой Родине, подведены итоги награждены победители.

- организация акции «Ветеран живет рядом» чайный сервиз – 13 тыс. рублей. В целях реализации патриотического воспитания волонтерскими отряда школ района совместно с Управлением образования были посещены ветераны ВОв, им были вручили ценные подарки.

- конкурс рисунков, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне среди обучающихся «Подвигу жить в веках!» - 6 тыс. рублей. Традиционно проведен конкурс рисунков на военную тематику. Выявлены победители подведены итоги.

- конкурс чтецов «Мир и радость Вам, живущие» - 6 тыс. рублей.

В рамках программы было проведено мероприятие, посвященное дню рождения выдающегося поэта Северного Кавказа К.Кулиева, в рамках мероприятия был учрежден конкурс чтецов. Выявлены победители подведены итоги.

Основное мероприятие 4 «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной службы по контракту и призыву» 46 тыс.рублей:

- месячник спортивной и оборонно-массовой работы – 46 тыс. рублей;

Ежегодно в феврале проводится месячник спортивной и оборонно-массовой работы. В 2017 также проведен месячник, было уделено большое внимание формированию позитивного отношения к военной службе. На проведением месячника было израсходовано 46 тыс.рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 107,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

В программе 5 показателей, все показатели муниципальной программы, выполнены.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному <1> | | отчетный год | | | | |
| план | | факт | | |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспи-танию, по отношению к общему количеству молодежи (задача 2) | | % | | 50 | | 55 | | 55 |  | |
| 2 | Увеличение доли молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию(задача 1) | | % | | 85 | | 90 | | 90 |  | |
| 3 | Увеличение доли молодежи, положительно оценивающей результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию(задача 4) | | % | | 85 | | 90 | | 90 |  | |
| 4 | Увеличение количества исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания(задача 3) | | шт. | | 17 | | 20 | | 20 |  | |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 201 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр=(0,0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

S1=55/55=1;S2=90/90=1; S3=90/90=1; S4=20/20=1;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ = (107,0×1)/ 107,0=1

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» **высокий уровень эффективности.**

**4.Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 02.12.2016 №1031 «Об утверждении муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год».**

Целью муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год**»** является создание оптимальных условий для функционирования единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой деятельности.

В районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей, социальную поддержку школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволит создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность, как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного процесса, находит распространение в муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района через создание научных обществ учащихся.

Одним из показателей эффективности работы общеобразовательных учреждений района является результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней. Ежегодно обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района добиваются высоких результатов на муниципальном и региональном этапах олимпиады. В текущем учебном году в районе проведены олимпиады по 19 общеобразовательным предметам, в которых участвовали 791 учащихся. Из них 50учащихся стали победителями и 61 призерами. На региональный этап Всероссийской олимпиады были заявлены 58 учащихся. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Усть-Джегутинском районе 1 победитель и 3 призера.

Основными мероприятиями Программы являются:

-информационная поддержка общеобразовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, укрепление их материальной базы;

-организация совместной работы общеобразовательных учреждений района с вузами и колледжами по различным направлениям;

-подготовка обучающихся, сборных команд школ района в районных, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах.; проведение районного мероприятия слета одаренных детей;

-проведение турниров и выставок, публикация в районной газете «Джегутинская неделя» творческих и научно-исследовательских работ победителей муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов;

-поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров республиканских, российских олимпиад, конкурсов, фестивалей.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств **100,0 тыс. рублей.**

Освоено 100,0 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе – 63 000 рублей, подведение итогов второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников- 37000 рублей.

В рамках проведения программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-совершенствование системы работы с одаренными детьми;

-повышение качества подготовки и количества специалистов, работающих с одаренными детьми;

-увеличение ежегодного участия команд школьников Усть-Джегутинского муниципального района во всех предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников, слетах, конкурсах, фестивалях детского технического и художественного творчества;

-создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-увеличение доли уч-ся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района**;**

-увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района;

-увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам

В программе 3 показателя, все показатели муниципальной программы, выполнены.

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 предшествующий  отчетному | | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | увеличение доли уч-ся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района | % | 45 | 50 | | 50 |  |
| 2 | увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района | % | 45 | 50 | | 50 |  |
| 3 | увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам | % | 45 | 50 | | 50 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр=(0,33×1)+(0,33×1)+(0,33×1=0,33+0,33+0,33=0,99

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

S1=50/50=1;S2=50/50=1; S3=50/50=1;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

Мп = 1/3=0,33

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ = (100,0×0,99)/100,0=0,99

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ 0,99 ≤ 0,99

Заключение. Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» **средний уровень эффективности.**

**5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 26.112.2014 №1316 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы».** В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 30.12.2016г. №1109 «О внесении изменений в постановление администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 26.112.2014 №1316 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» были внесены изменения. Разработчик программы - Комитет по культуре администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

Общий объем финансирования за 2017 г, предусмотренный Программой, составил 56241,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 717,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 78,1тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 55446,4тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 56241,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 717,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 78,1тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 55 446,4 тыс.руб.

Целью муниципальной программы «Развитие культуры в Усть–Джегутинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района, сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Усть – Джегутинского муниципального района.

программы достигнута путём реализации следующих задач:

-обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Анализ выполненных мероприятий показал – муниципальная программа соответствует поставленной цели и задачам, что подтверждается достигнутыми в 2017 году ожидаемыми результатами.

В рамках реализации подпрограммы в 2017 году учреждениями культуры в соответствии с муниципальным заданием проведено 100 культурно-досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Усть – Джегутинского муниципального района.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

Число зрителей составило более 40625 человек

Конкретными результатами, достигнутыми за отчетный период является:

- сохранение количества действующих на территории Усть-Джегутинского муниципального района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (3 ед.);

- удержание уровня сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %.

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%;

- увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%;

- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-¬досуговых мероприятий до 26,5%;

- рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 30 %;

- сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, в сравнении с предыдущим годом;

- рост по сравнению с предыдущим годом на 4% количества документов, выданных пользователям библиотек;

-уменьшение доли учреждений культуры, помещения

которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%;

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Усть – Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017гг» Комитета по культуре администрации Усть – Джегутинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
|  | | | | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | | |
|  | Подпрограмма 1. **«Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор | | | |  |  | | | | |  |  | | |
| 1 | Показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; | | | | ед | 3 | | | | | 3 |  | | |
| 2 | Уровень охвата детей Усть-Джегутинского муниципального района эстетическим образованием; | | | | % | 24,1 | | | | | 24,1 |  | | |
| 3 | Уровень сохранности контингента учащихся;  - доля обучающихся, | | | | чел | 1186 | | | | | 1186 |  | | |
| 4 | Принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; | | | | % | .12 | | | | | 12 |  | | |
| 5 | - Удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Усть-Джегутинского муниципальном районе, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района | | | | % | 86 | | | | | 86 |  | | |
|  | Подпрограмма 2 «**Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; | | % | | | | 26,5 | | | | 26,5 | |  | |
| 7 | темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; | | чел | | | | 40,0 | | | | 40,0 | |  | |
| 8 | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; | | | экз | | | | | 3429 | | 3429 |  | | |
| 9 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | | | шт | | | | | 20,5 | | 20,5 |  | | |
|  | Подпрограмма 3 «**Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - доля учреждений культуры осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры района, % | % | | | | | | 90 | | | 90 | | |  |
| 11 | - доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры,% | % | | | | | | 72 | | | 72 | | |  |
| 12 | - доля зданий и помещений учреждений культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции, % | % | | | | | | 9 | | | 9 | | |  |

Основные мероприятие программы выполнены, целевой показатель подпрограммы достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,083×1)+(0,083×1)+(0,083×1)+(0,083×1)+(0,083×1)+( 0,083×1)+( 0,083×1)+ 0,083×1)+( 0,083×1)+( 0,083×1)+(0,083×1)+(0,083×1)=

0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083+0,083= 0,996

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по подпрограмме 1 «Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципальном районе»

S1=3/3=1; S2=24,1/24,1=1,03; S3=1186/1186=1; S4=12/12=1; S5=86/86=1

по подпрограмме2«Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района»

S6=26,5/26,5=1; S7=40/40=1; S8=3429/3429=1; S9=20,5/20,5=1;

по подпрограмме 3 *«*Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы»*»*

S10=90/90=1; S11=72/72=1; S12=9/9=1

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

Мп = 1/12=0,083

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2015 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (56241,54 ×0,996) 56241,54=1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть – Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017гг» в 2017 году**: высокий уровень эффективности.**

**6.Муниципальна программа «Доступная среда» на 2017 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от от 19.12.2016 № 1049.** В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 19.05.2017 № 358 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 19.12.2016 № 1049 «Об утверждении муниципальной  программы «Доступная среда» на 2017 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе», а также постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2017 № 1002 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 19.12.2016 № 1049 «Об утверждении муниципальной  программы «Доступная среда» на 2017 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе» были внесены изменения.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 476,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 114,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 6,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 300,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений — 56,4 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 176,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 114,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 6,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений — 56,4 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 8 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

- Мероприятие 2.1. Формирование доступной среды в Усть-Джегутинском муниципальном казенном районном Центре культуры и досуга для детей и молодежи (оборудование специально отведенных парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, тактильными полосами, противоскользящими покрытиями и другими специальными устройствами и приспособлениями, **мнемосхемой,** информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника», установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха, приведение в норму санитарно-гигиенических помещений и т.д.).

Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи включен в перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения государственной программы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике на 2016 - 2020 годы", поэтому мероприятие по адаптации данного объекта предусмотрено в рамках софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. Условиями предоставления трансфертов из республиканского бюджета являются: наличие утвержденной муниципальной программы и наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование которого предоставляется субсидия.

На реализацию мероприятия предусмотрено 300,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района - 300,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано по причине отсутствия финансирования из федерального и республиканского бюджетов и по согласованию с Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики отложено на 2018 год. Мероприятие предусмотрено в муниципальной программе «Доступная среда» на 2018-2020 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 22.12.2017 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2018-2020 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе».

- Мероприятие 2.2. Формирование доступной среды в Управлении труда и социального развития в здании администрации Усть-Джегутинского городского поселения (оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками и т.д.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 176,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 114,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 6,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселений — 56,4 тыс. рублей. Заключено Соглашение № 58 от 29.05.2017 года между Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики и администрацией Усть-Джегутинского муниципального района о предоставлении в 2017 году субсидии из республиканского бюджета муниципальному бюджету Усть-Джегутинского муниципального района на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заключено Соглашение № 2 от 28.06.2017 года между администрацией Усть-Джегутинского муниципального района и администрацией Усть-Джегутинского городского поселения о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Усть-Джегутинского муниципального района бюджету Усть-Джегутинского городского поселения на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 176,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 114,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 6,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселений — 56,4 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, в рамках заключенных соглашений и заявок на финансирование. Проведены работы по устройству пандуса к входу в здание администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в котором находится Управление труда и социального развития.

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры района для маломобильных групп населения проводится как в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда», так и в рамках реализации других федеральных и республиканских целевых программ (например: в рамках реализации федеральных целевых программ по развитию сельских территорий, туризма и культуры в КЧР завершена в 2017 году реконструкция с учетом доступности для инвалидов трех домов культуры в сельской местности: а. Новая Джегута, ст. Красногорская, а. Сары-Тюз).

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Доступная среда» на 2016 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой индикатор  Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности для инвалидов, в общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 40 | 40 | нет |
| 2 | Целевой индикатор  Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МНГ, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 11,7 | 12,5 | 12,5 | нет |
| 3 | Доля  инвалидов, положительно оценивающих уровень социальной адаптации, от общего числа опрошенных инвалидов | % | 60 | 63 | 63 | нет |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,33×1)+(0,33×1)+(0,33×1)=0,33+0,33+0,33=1

Так как показатели муниципальной программы «*Доступная среда*» на 2016 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S  Rф / R п 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«Доступная среда»*

S1=40/40=1; S2=12,5/12,5=1; S3=63/63=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

Мп = 1/3=0,33

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2015 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (176,4 ×1) / 476,4 = 0,37

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ 0,37

**Заключение:** Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которых не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, в полном объеме, следовательно, даже при недофинансировании полного объема мероприятий программы требующих финансирования программу считать **эффективной**.

**7.Муниципальная программа «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1099.** В Программу внесены изменения: постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 10.04.2017 № 268 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год», постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.08.2017 № 630 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год», постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2017 № 1003 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 223,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 223,0 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 223,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 223,0 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 8 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением:

- Мероприятие 1.2. Проведение информационных кампаний в интересах граждан пожилого возраста (размещение в средствах массовой информации объявлений, статей, в том числе о предоставлении социальных услуг и мерах социальной поддержки льготных категорий граждан).

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 10,0 тыс. рублей. Заключен Договор № 11 от 18.04.2017 года между МБУ «Редакция газеты «Джегутинская неделя» и Управлением труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района об оказании информационных услуг. В газете «Джегутинская неделя» размещены объявления, статьи в том числе о предоставлении социальных услуг и мерах социальной поддержки льготных категорий граждан. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 10,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

- Мероприятие 3.1. Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием граждан старшего поколения с целью формирование позитивного и уважительного отношения к пожилым людям, в том числе:

23 февраля -День защитника Отечества;

8 Марта - Международный женский день;

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне;

8 июля - День семьи, любви и верности;

1 октября - День пожилого человека;

Месячник «Белая трость»;

3 декабря- Всемирный день инвалидов;

5 декабря - День волонтера.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 213,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 213,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой индикатор  Доля пожилых граждан, положительно оценивающих качество предоставляемых социальных услуг, в общей численности опрошенных пожилых граждан | % | 50 | 53 | 53 | - |
| 2 | Целевой индикатор  Доля пожилых граждан, принявших участие в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости | % | 7 | 10 | 10 | - |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,5×1)+(0,5×1)=0,5+0,5=1

Так как показатели муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S  Rф / R п 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год*»*

S1=53/53=1; S2=10/10=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

Мп = 1/2=0,5

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (223000,00 ×1) / 223000,00 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» **высокий уровень эффективности**.

**8.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017-2018 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1100.**

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников пополнения бюджета и обеспечения рынка отечественными товарами и услугами.

Малый бизнес является важным фактором, позволяющим, с одной стороны, снизить социальную напряженность и дать возможность определенным слоям населения, попавшим в сложную социально - экономическую ситуацию, найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать социально значимые идеи и проекты. Темпы роста численности субъектов малого предпринимательства в районе за последние три года и количество созданных в малом предпринимательстве рабочих мест говорят о том, что этот сектор экономики развивается динамично. Экономические показатели деятельности субъектов малого предпринимательства и увеличивающиеся поступления налогов в федеральный, республиканский и местный бюджеты свидетельствуют о стабилизирующем воздействии этого

Согласно статистическим данным на 01.01.2018 года в Усть-Джегутинском районе зарегистрировано 1539 предпринимателей без образования юридического лица, а также 154 КФХ. Вместе с тем процент занятости составляет всего 53.4%.

Наибольший удельный вес субъектов малого предпринимательства задействован в торговле и общественном питании (40%), и за последние годы этот показатель имел относительно стабильный рост.

К промышленному сектору можно отнести 23% малых предприятий, к строительному-21%, к материально-техническому снабжению и сбыту-11%, но, в основном, малые предприятия района многопрофильные и занимаются несколькими видами деятельности.

Следует отметить, что на протяжении последних лет структура малых предприятий по среднесписочной численности имеет тенденцию к увеличению.

Так же необходимо отметить, что на сегодняшний день инвестиционная активность малых предприятий находится на низком уровне. Доля малых предприятий в суммарном объеме инвестиций в основной капитал составляет около 7%, что не отражает их реального инвестиционного потенциала.

Приоритетные отрасли реального сектора развиваются пока не в достаточной мере, а развитие малой инновационной практически отсутствует, так же практически не наблюдается роста крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому в создавшейся ситуации личные подсобные хозяйства заслуживают особого внимания в преобразованиях, проводимых в аграрной сфере.

Исходя из особенностей Карачаево-Черкесской Республики и Усть-Джегутинского района в частности и на основе анализа имеющегося опыта, приоритетными направлениями развития малого предпринимательства являются: производственная и перерабатывающая промышленность, а также сфера услуг.

Районную специфику экономической политики в сфере малого бизнеса определяет экономический потенциал района и одна из его составляющих – природно-ресурсный потенциал, уникальный по своему содержанию. Особое внимание необходимо уделить развитию промышленного сектора экономики – производству и реализации строительных материалов, развитие сельскохозяйственной отрасли и другим видам деятельности, которые создают благоприятную почву для развития малого и среднего предпринимательства. На данный момент, несмотря на то, что рынок этого вида услуг сегодня остается самым приоритетным, в районе этот сектор развит слабо.

Несмотря на ряд позитивных моментов в развитии малого предпринимательства района, положение предпринимателя, занимающегося производством, ухудшилось. Чрезмерно усложненная система налогообложения делает невыгодным любой вид производственной деятельности, выталкивает предпринимателя в «теневую» сферу, что приводит к криминализации предпринимательства. Эффективность малого предпринимательства сдерживается и такими факторами, как недостаток собственных денежных средств, высокие кредитные ставки коммерческих банков и ограниченные сроки предоставления кредитов, отсутствие гарантий возврата кредитов из-за низкого залогового обеспечения малых предприятий, неразвитость лизинговых отношений.

Все эти факторы отрицательно влияют на динамику роста числа малых предприятий. Сложившаяся ситуация требует значительной активизации государственной политики развития предпринимательства.

Для успешного развития малого предпринимательства требуется переход от стихийной деятельности к организованной на основе программного метода для налаживания обмена информацией, практического взаимодействия как предпринимателей между собой, так и с органами государственной власти и местного самоуправления. Программа позволит объединить и оптимизировать усилия всех существующих и создаваемых государственных республиканских органов, а также негосударственных организаций для достижения главной цели, увязать по срокам, ресурсам и исполнителям намечаемые мероприятия.

Необходимо продолжить преобразование нормативно-правовой и институциональной среды, которая обеспечивала бы возможность нового этапа развития малого предпринимательства, что позволит существенно продвинуться в создании эффективной законодательной базы.

Насущной задачей является развитие финансовых институтов и технологий, обеспечивающих потребности малых предприятий в кредитах и инвестициях.

В решении этих задач важную роль должна сыграть созданная с участием государства инфраструктура поддержки предпринимательства. Укрепление системы созданной государством на уровне района бизнес-инкубатора повысит стабильность и управляемость системы государственной поддержки малого предпринимательства района, обеспечит выработку и проведение последовательной политики по финансированию развития малого предпринимательства. Основной целью создания Бизнес-инкубатора является обеспечение условий для количественного воспроизводства малых предприятий, улучшение качественных параметров деятельности субъектов малого предпринимательства Усть-Джегутинского муниципального района (долговечность, надежность, финансово-экономическая эффективность). Обеспечение на льготных условиях потребностей субъектов малого предпринимательства, в проведении отраслевых выставок, ярмарок, конкурсов, межрайонных, межрегиональных конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательской общественности со структурами поддержки предпринимательства.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

-анализ действующих нормативных правовых актов по вопросам поддержки малого предпринимательства и разработка предложений по совершенствованию законодательства;

-подготовка предложений по совершенствованию системы налогообложения в интересах субъектов малого предпринимательства;

-формирование пакета действующих законодательных актов, способствующих развитию малого предпринимательства;

-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

В 2017 году средства на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районена 2017-2018 годы» в бюджете района не запланированы.

**Заключение:** Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, в полном объеме, следовательно, даже при отсутствии финансовых ресурсов программусчитать **средний уровень эффективности.**

**9.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1097«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год».** В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.06.2017 № №470 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 №1097 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год», а также постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2017 № 1000 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1097 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» были внесены изменения.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составил—12 292, 3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета — 8 721, 0 тыс. рублей и бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 3 571, 3 тыс. рублей

Основной целью муниципальной Программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшении демографической ситуации и закрепления молодых специалистов в районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В результате реализации мероприятий программы в 2017 году на территории Усть-Джегутинского муниципального района:

- улучшили свои жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов 50 молодых семей, что способствует укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе, а также улучшению демографической ситуации в Усть-Джегутинском муниципальном районе.

- привлечены в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;

- оказано содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

Для оценки хода реализации программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности определены целевые показатели муниципальной программы:

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального (софинансирования на конкурсной основе), республиканского и местного бюджетов;

-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального (софинансирования на конкурсной основе), республиканского и местного бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  2016 | отчетный год 2017 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество молодых семей, улучшивших жи-лищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерально-го (софинансирования на конкурсной основе), республиканского и местного бюджетов | % | 114 | 114 | 50 | Количество молодых семей, получивших субсидию уменьшилась в связи с финансированием достаточным для 50 молодых семей. |
| 2 | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального (софинансирования на конкурсной основе), республиканского и местного бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 18,7 | 22,8 | 10 | Доля молодых семей, получивших субсидию уменьшилась в связи с финансированием достаточным для 10% |
| 3 | доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100 | - |

В связи с финансированием достаточным для 50 молодых семей выдано 50 свидетельств вместо запланированных 114 реализация основных мероприятий программы выполнена в не полном объеме.

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

**Iр  (Mп S), где**

Iр=(0,3×0,43)+(0,33×0,43)+(0,33×1)=0,12+0,12+0,33=0,6

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

(

S1=50/114=0,43; S2=10/22,8=0,43 S3=100/100=1;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп  1/ N, где

Мп = 1/3=0,33

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год» определен по формуле:

Iэ  (Vф  Iр ) / Vп, где

Iэ = (12292,3×0,6)/ 12425,1=0,6

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя:

0,60 ≤ 0,60 ≤ 0,75

**Заключение.** Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»: **ниже средний уровень эффективности.**

Следует отметить, что в данной программе комплекс мероприятий не выполнен в полном объеме, из-за отсутствия финансовых ресурсов.

**10. Муниципальна**я **программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»** утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1098 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год». В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2017 № 999 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 № 1098 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год», были внесены изменения.

Основной целью муниципальной Программы является пропаганда здорового образа жизни, массового и профессионального спорта среди населения Усть-Джегутинского муниципального района; вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения и укрепления их здоровья; увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

-совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

-создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание высоких наград.

-последовательное выполнение, в соответствии с определенной программой, стратегии и тактики развития физической культуры, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях в сфере физической культуры и спорта.

-повышение уровня подготовки спортсменов и организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

В результате реализации мероприятий программы в 2017 году на территории Усть-Джегутинского муниципального района проведены:

- подготовка и переподготовка физкультурно-спортивныхкадров района;

- развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта района;

- мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в районе;

- мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения в районе.

Для оценки хода реализации программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности определены целевые показатели муниципальной программы:

-доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

-доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.

-доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

-доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Усть-Джегутинского муниципального района, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы полностью проведены запланированные в отчетном году спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди различных слоев населения. Были проведены 45 спортивно-массовые мероприятий с участием 4872 человека.

Проведена работа по вовлечению несовершеннолетних и молодежи района в мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера. С начала года проведены 16 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2017 году в копилку высших наград принесли призовые места школьники, студенты и ветераны спорта Усть-Джегутинского муниципального района.

Первенство КЧР: 1 место – 8, 2 место – 12, 3 место – 7.

Первенство СКФО России: 1 место – 12, 2 место – 46, 3 место – 6.

Чемпионат России Суточный бег: 1 место – 1.

Спартакиада ДЮСШ: 1 место – 4, 2 место – 8, 3 место –9.

Увеличилось количество занимающихся в районе спортом и физической культурой по сравнению с 2016 годом, как среди взрослого, так и среди школьников и студентов на 20%. Во всех мероприятиях приняло участие на 2% больше человек, чем в предыдущем году.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 2017 году составил 2 948,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ | Наименование мероприятий | Источники финансового  обеспечения | Расходы за 2017 год,(тыс.руб.) | | Исполнено  % |
| План | Финансирование |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятии администрацией Усть-Джегутинского муниципального района | Местный бюджет | 2407,2 | 2407,2 | 100 |
|  | Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях МКОУДОД «ДЮСШ» Усть-Джегутинского муниципального района. | Местный бюджет | 541,7 | 541,7,0 | 100 |

Для оценки хода реализации программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности определены целевые показатели муниципальной программы.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| год, пред  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 40 | 42 | 42 | 105 |
| 2. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 5 | 6 | 6 | 120 |
| 3.. | Доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО | % | 2 | 3 | 3 | 150 |
| 4. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Усть-Джегутинского муниципального района, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Усть-Джегутинского муниципального района | % | 10 | 11 | 11 | 110 |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S = Rф / R п -

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 годы*»*

S1=42/42=1; S2=6/6=1; S3=3/3=1; S4=11/11=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф ´ Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (2948,90 ×1) / 2948,90 = 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1 ≤ 1 ≤ 1,1

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»**: высокий уровень эффективности.**

**11.Муниципальная программа «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2016 №1092 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2017 год».**

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Главным условием эффективной реализации Программы является выявление неоправданных потерь ТЭР и внедрение энергосберегающих мероприятий.

Объективно обусловленной миссией бюджетных и казенных учреждений является повышение профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережения.

Основной задачей Программы является экономия топливно-энергетических ресурсов.

Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбережении является оснащение учреждений приборами учета. Без обеспечения каждого объекта приборами учета, оценка эффективности мероприятий по энергосбережению вызывает затруднения. Отсутствие приборов учета не позволяет показать картину энергопотребления. Существующие в настоящее время технические недостатки организации приборного учета ресурсопотребления на объектах во многом обусловлены нечеткими формулировками требований к конструкции, установке и эксплуатации приборов учета. Высокие цены на поверку приборов учета заметно удорожают их обслуживание.

На сегодняшний день в районе не все учреждения, потребляющие природный газ, оснащены приборами учета с более высокими потребительскими качествами (сложность монтажа, надежность, удобство эксплуатации), техническими характеристиками и с повышенным классом точности.

Также необходимо обеспечить бюджетные и казенные учреждения современными приборами учета воды.

Реализация предлагаемых мероприятий по оснащению приборами учета и перевод на газовое отопление бюджетных и казенных учреждений способствует уменьшению объема потребления ТЭР.

Установленные приборы учета ТЭР на объектах позволяют оценить реальные объемы потребления энергоресурсов, которые на 25-30 % ниже расчетных нагрузок.

Необходима модернизация систем внутреннего и наружного освещения на основе использования энергоэффективных источников света и осветительного оборудования.

Важным фактором в энергосбережении является обязательная замена использованных энергосберегающих ламп на энергосберегающие – люминесцентные и светодиодные.

Бюджетным и казенным учреждениям также необходимо в плановом порядке произвести утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. От того, насколько эффективны конструкции стен, окон, дверей здания и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, газа, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств **463, 1 тыс. рублей.** Объем финансирования программы в 2017 году составит **140,2** тыс. рублей, что составило 30,3% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на приобретение энергосберегающих ламп во всех муниципальных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по итогам реализации Программы.

Для оценки хода реализации Программы определены целевые показатели Программы:

-Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления воды в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетном | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 6899,15 | 6830,15 | 6830,15 |  |
| 2 | Снижение объема потребления воды в натуральном выражении | тыс. м3 | 28,5 | 27,97 | 27,97 |  |
| 3 | Снижение объема потреб-ления электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт∙ч | 1736,49 | 1719,11 | 1637,93 | Установка энергосберегающих лампочек |
| 4 | Снижение объема потреб-ления природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | 655,7 | 649,11 | 649,11 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2016 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1,05)+(0,25×1)=1,01

Так как показатели муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2016 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S = Rф / R п -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2017 год*»*

S1=6830,15/6830,15=1; S2=27,97/27,97=1; S3=1719,11/1637,93=1,05; S4=649,11/649,1=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (140,20 ×1,01) / 463,10 = 0,31

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ 0,31

**Заключение.** Муниципальная программа «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2017 год»**: низкий уровень эффективности.**

**12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2016 №1090 «Об утверждении муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год».**

Целью программы является создание эффективной системы профи­лактики терроризма и экстремизма на террито­рии Усть-Джегутинского муниципального района.

Программа предусматривает решение следующих задач:

-достижение высокой степени эффективности осуществления мер по борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма за счет согласованных действий исполнительных органов, общественных объединений и граж­дан;

-разработка и осуществление комплексных мер по обеспечению безо­пасности населения района в жилом секторе, местах массового пре­бывания людей, транспорта.

-объединение усилий органов исполнительной власти Усть-Джегутинского района, общественных и религиозных объединений, средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма на территории района;

-принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и совершение террористических актов, на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов и экстремистской деятельности;

-дискредитация идей и практики деятельности террористических и экстремистских организаций;

-убеждение населения в бесперспективности террористических мето­дов решения проблем, показ низкого морального и нравственного уровня членов экстремистских и террористических организаций.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств 696,9,0 тыс.рублей.Объем финансирования программы в 2017 году 109,0 тыс., что составило 15,6% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение акции - "Молодежь против экстремизма и терроризма ", конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет, видеороликов.

В ходе реализации программы выполнялись следующие мероприятия:

- проведены мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности важных и опасных объектов, мест массового пребывания людей;

-проведены тактико-специальные учения по отработке вопросов взаимодействия всех сил и средств, при выполнении задач по пресечению террористической направленности на объектах с массовым пребыванием людей;

-проведены опросы преподавателей и учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений по изучению уровня правовой культуры молодежи, эффективности работы по профилактике экстремизма в молодежной среде в 26 школах;

-проведен семинар со специалистами, работающими с молодежью, по профилактике терроризма и экстремизма;

- проведен «круглый стол» с участием представителей религиозных конфессий и сотрудников МВД на тему: «Молодежь против терроризма и экстремизма». Также проводились семинары на тему: «Современная молодежь: интернет и антитеррор». В общеобразовательных учреждениях проведены профилактические беседы и классные часы по формированию межнационального согласия и дружбы между народами на темы: «недопущения межнациональной вражды и экстремизма», «Культура и национальные традиции народов КЧР»;

Каждый год проходят мероприятия - митинги, приуроченные к праздникам «День защиты детей», «День молодежи», по вопросам воспитания гражданского долга у молодежи, пагубности экстремистской деятельности. Среди проведенных мероприятий молодежные акции на тему «Терроризму – нет», конкурсы детских рисунков, спартакиада среди призывной и допризывной молодежи;

- проведены конкурсы во всех школах на лучшую программу «Повышение эффективности противодействия идеологии терроризма» для обеспечения условий целенаправленной, воспитательной работе по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся;

- проведены мероприятия, направленные на продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности;

-проведено мероприятие «День памяти жертв терроризма», проведены уроки, посвященные 12 годовщине трагедии в г. Беслане. Главными целями урока были: формирование у учащихся сострадания, воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, нетерпимости к проявлениям экстремисткой идеологии,

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «**Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017

год**».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетном | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля размещенных на сайте администрации, в средствах массовой информации, в местах массового скопления людей материалов информационно пропа-гандистской направленности, по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе, или возникновении терактов, по сравнению с предыдущим периодом |  | 4 | 5 | 5 |  |
| 2 | Доля проведенных встреч органов исполнительной власти, правоохранительных органов, с лидерами общественно-политических партий, представителями национально-культурных и религиозных обществ, лидерами этнических групп, действующих на территории района с целью локализации предпосылок к обострению межнациональных отношений, по сравнению с предыдущим периодом |  | 4 | 5 | 5 |  |
| 3 | Доля проведенных мероприятий по безопасности условий жизнедеятельности на территории района, по сравнению с предыдущим периодом | % | 4 | 5 | 2 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,33×1)+(0,33×1)+(0,33×0,4)=0,79

Так как показатели муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2016 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S = Rф / R п -

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2016 год*»*

S1=5/5=1; S2=5/5=1; S3=2/5=0,4

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/3=0,33

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2016 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф × Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (109,00 ×0,79) / 696,00 = 0,12

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ IЭ

**Заключение.** Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2016 год»**: низкий уровень эффективности.**

**13.Муниципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 29.12.2016 №1096 «**Об утверждении муниципальной программы Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год».

Целью программы является принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании и психотропных веществ:

- комплексная профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя на территории района различными категориями населения;

- противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками.

Задачи программы:

- ограничение распространения наркомании и психотропных веществ и связанных с ними негативных социальных последствий;

- профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ различным категориям населения;

- снижение доступности наркотических средств, для незаконного потребления;

- противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;

- совершенствование антинаркотической пропаганды среди различных категорий населения, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, а также их родителей для повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств;

- повышение компетентности специалистов муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры в вопросах профилактики наркомании, психотропных веществ

- проведение мониторинга наркоситуации в Усть-Джегутинском муниципальном районе для получения данных об уровне употребления наркотических средств подростками и молодежью;

- активное использование средств массовой информации в профилактике употребления наркотическими средствами, психотропных веществ, алкоголя в пропаганде здорового образа жизни;

- выявление и уничтожение на территории района очагов произрастания дико растущей конопли и другой наркосодержащей растительности;

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия для управления процессами противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропных веществ, алкоголя;

- вовлечение общественных организаций района в профилактическую работу по злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, алкоголя с их незаконным оборотом.

В результате реализации мероприятий Программы в 2017 году удалось достигнуть следующих результатов:

- увеличено количество мероприятий по первичной профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ в общеобразовательных учреждениях,

-поведена работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей в спортивно-массовые мероприятия и соревнования по различным видам спорта;

- увеличена площадь и количество уничтоженных очагов дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств 25,0 тыс.рублей.Объем финансирования программы в 2017 году 10,0 тыс., что составило 40% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение акции - "Молодежь против наркотиков" - выступление творческих коллективов, конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «**Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | отчетный год | | Обоснование отклонений  значений показателя |
|  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Доля мероприятий направленных на первичную профилактику употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции в общеобразовательных учреждениях, в местах массового скопления людей по сравнению с предыдущим годом | % | 5 | 5 |  | |
| 2 | Доля печатных и видеоматериалов информационно-пропагандистской направленности по проблемам профилактики наркомании, по сравнению с предыдущим периодом | % | 5 | 1 | Отсутствие финансирования | |
| 3 | Доля мероприятий по количеству уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности, по сравнению с предыдущим периодом | % | 10 | 10 |  | |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,33×1)+(0,33×0,2)+(0,33×1)=0,73

Так как показатели муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических , психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических , психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год*»*

S1=5/5=1; S2=1/5=0,2; S3=10/10=1

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/3=0,33

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф × Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (10,00 ×0,73) / 25,00 = 0,43

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ 0,43

**Заключение.** Муниципальная программа «**Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год»: низкий уровень эффективности.**

**14.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 26.12.2014 г № 1318**.

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2016 году планировалось выделить средств 50 тыс. рублей.

Освоено 40 тыс. рублей, что составило 80% от утвержденных бюджетом средств.

В рамках реализации программы денежные средства направлены на обучение (по повы-шению профессиональной квалификации) муниципальных служащих из них:

- администрации Усть-Джегутинского муниципального района 2 сотрудника;

- финансового управления 2 сотрудника;

- управления труда и социального развития.

Целью Программы является развития муниципальной службы, которая выражается в развитии нормативного, правового и методического обеспечения муниципальной службы, повышении эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих. Основным условием развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава администрации Усть-Джегутинского муниципального района, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. Развитие кадрового потенциала входит в компетенцию администрации, на которую законодательством возложена обязанность организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, резерва управленческих кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

В результате реализации мероприятий Программы в 2017 году удалось достигнуть следующих результатов:

-усовершенствовать муниципальную нормативную правовую базу и обеспечить приведение ее в соответствие с действующим законодательством;

-повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации;

-повысить квалификацию кадров администрации Усть-Джегутинского муниципального района;

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2016 году планировалось выделить средств 60 тыс. рублей.

Освоено 48,7 тыс. рублей, что составило 81% от утвержденных бюджетом средств.

В рамках реализации программы денежные средства направлены на обучение (по повы-шению профессиональной квалификации) муниципальных служащих из них:

- администрации Усть-Джегутинского муниципального района 1 сотрудника;

- финансового управления 4 сотрудника;

- управления труда и социального развития 1сотрудник.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «**Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетном | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации за счет средств местного бюджета |  | 3 | 6 | 6 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподго-товку, повышение квали-фикации, от общего коли-чества муниципальных служащих |  | 0,03 | 0,06 | 0,06 |  |
| 3 | Темп снижения доли муниципальных норма-тивных правовых актов, принятых с нарушением действующего законода-тельства, от общего коли-чества проведенных экспертиз | % | 10 | 20 | 20 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,33×1)+(0,33×1)+(0,33×1)=0,99

Так как показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S = Rф / R п -

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы*»*

S1=6/6=1; S2=0,06/0,06=1; S3=20/20=1

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/3=0,33

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф **×** Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (48,7 ×0,99) / 60,00 = 0,8

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ 0,80 ≤ 0,99

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015-2017 годы»**: средний уровень эффективности.**

**15.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2016 №1091 «**Об утверждении муниципальной программы **«Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год»**.

Целью программы является создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.

Задачи программы:

-снижение уровня преступности на территории Усть-Джегутинского муниципального района воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-совершенствование нормативной правовой базы в Усть-Джегутинском муниципальном районе по профилактике правонарушений;

-снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

-повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений В результате реализации мероприятий Программы в 2016 году удалось достигнуть следующих результатов:

-доля сокращения к 2017 году общего количества зарегистрированных правонарушений, по сравнению с предыдущим периодом;

-доля дополнительного привлечения к охране общественного порядка жителей сельских и городского поселения, по сравнению с предыдущим периодом;

-доля мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим периодом;

-доля мероприятий по формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, по сравнению с предыдущим периодом.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств 41,0 тыс.рублей.Объем финансирования программы в 2017 году 18,05 тыс., что составило 44% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение акции - "Молодежь против наркотиков" - выступление творческих коллективов, конкурсы и выставки рисунков, плакатов, стенгазет.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год»**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | отчетный год | | Обоснование отклонений  значений показателя |
|  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Доля сокращения к 2017 году общего количества зарегистрированных правонарушений, по сравнению с предыдущим периодом | % | 5 | 3 |  | |
| 2 | Доля дополнительного привлечения к охране общественного порядка жителей сельских и городского поселения, по сравнению с предыдущим периодом | % | 10 | 10 |  | |
| 3 | Доля мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушенийсреди несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим периодом | % | 15 | 10 |  | |
| 4 | Доля мероприятий по формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, по сравнению с предыдущим периодом | % | 10 | 10 |  | |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×0,6)+(0,25×1)+(0,25×0,67)+(0,25×1)=0,82

Так как показатели муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических , психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год*»*

S1=3/5=0,6; S2=10/10=1; S3=10/15=0,67; S4=10/10=1

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф × Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (18,05 ×0,73) / 41,00 = 0,46

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ 0,46

**Заключение.** Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год»: низкий уровень эффективности.**

**16. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2016 №1089 «Об утверждении муниципальной программы** **«Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год».**

Целью программы является создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе; защита прав и законных интересов граждан и организаций от угроз, связанных с коррупцией.

Задачи программы:

-организация исполнения правовых актов и управленческих решений в области противодействия коррупции;

-повышение эффективности инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе правовых и организационных;

-обеспечение объективной оценки состояния коррупции и противодействия коррупции посредством проведения мониторинга общественного мнения;

активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды;

В результате реализации мероприятий Программы в 2017 году удалось достигнуть следующих результатов:

-доля размещенных на сайте администрации и в средствах массовой информации материалов информационно- пропагандисткой направленности, по сравнению с предыдущим периодом;

-доля мероприятий направленных на соблюдение муниципальными служащими ограничений, установленных действующим законодательством.

По программе в 2017 году планировалось выделить средств 15,0 тыс.рублей.Объем финансирования программы в 2017 году 0,0 тыс., что составило 0% от утвержденных бюджетом средств.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | отчетный год | | Обоснование отклонений  значений показателя |
|  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Доля размещенных на сайте администрации и в средствах массовой информации материалов информационно- пропагандисткой направленности, по сравнению с предыдущим периодом | % | 5 | 5 |  | |
| 2 | Доля мероприятий направленных на соблюдение муниципальными служащими ограничений, установленных действующим законодательством | % | 5 | 5 |  | |

Индекс результативности муниципальной программы в 2017 году составил:

Iр  (Mп S), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,5×1)+(0,5×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических , психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф 

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2016 год*»*

S1=5/5=1; S2=5/5=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп = 1/ N, где

Мп = 1/2=0,5

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2017 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ = (Vф × Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (0×1) / 41,00 = 0

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ 0

**Заключение.** Муниципальная программа **«Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год»: низкий уровень эффективности.**

**Рейтинг**

**эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2017 год**

* результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2017 год и вынесенных заключений, в результате которого муниципальные программы оценены как:

высокий уровень эффективности – 5 программ;

средний уровень эффективности – 3 программы;

ниже средней уровень эффективности – 8 программы (мероприятия не реализованы по причине отсутствия финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название муниципальной программы | |  | | --- | | Индекс | | эффективности | | муниципальной | | программы | | |  | | --- | | Оценка | | эффективности  реализации | | муниципальных | | программ | |
|  | «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском  муниципальном районе на 2017 год» | 0 | низкий уровень эффективности |
|  | «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» 1,84 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Патриотическое воспитание граждан Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «По выявлению и поддержке одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году» | 0,99 | средний уровень эффективности |
|  | «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Доступная среда» на 2017 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе» | 0,37 | Низкий  уровень эффективности |
|  | «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики на 2015-2016годы» | 0,80 | средний уровень эффективности |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» | 0,60 | ниже средней уровень эффективности |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2016 год » | 0,31 | низкий  уровень эффективности |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» | 0,12 | низкий  уровень эффективности |
|  | «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, алкоголизма и токсикомании на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2017 год» | 0,43 | низкий  уровень эффективности |
|  | «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2015 - 2017 годы» | 0,80 | средней уровень эффективности |
|  | «Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» | 0 | низкий уровень эффективности |
|  | «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2017 год» | 0,46 | низкий уровень эффективности |