Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_2016 г. Усть-Джегута №

Об утверждении муниципальной программы

«Выявление и поддержка одаренных детей

в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республи­ки от 31.10.2013 №366 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы», постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03.09.2015 №840 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году»

согласно приложе­нию.

2.Управлению финансов администрации Усть-Джегутинского муниципального района предусматривать в бюджете Усть-Джегутинского муниципального района средства на реализацию муниципальной программы ««Выявление и поддержка одаренных детей

в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году»

в пределах возможной доходной базы бюджета муниципального района.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района [www.udmunicipal.ru](http://www.udmunicipal.ru)

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района, курирующего данные вопросы.

**Глава администрации**

**Усть-Джегутинского**

**муниципального района М.А. Лайпанов**

**Проект согласован:**

Первый заместитель

Главы администрации С.А. Мамаев

Заместитель Главы администрации А. М. Салпагаров

Заместитель Главы администрации С.Н.Лещенко

Заместитель Главы администрации –

Управляющий делами А.Х. Шаманова

Начальник районного

Финансового Управления Х.А.Шунгаров

**Проект подготовлен:**

Начальник Управления образования Ф.З.Муссакаева

Приложение

к постановлению

администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Выявление и поддержка одаренных детей**

**в Усть-Джегутинском муниципальном районе**

**в 2016 году»**

г. Усть-Джегута

2016 г.

Паспорт

муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в2017 году» (далее- Программа) |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района |
| Соисполнители программы | Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Усть-Джегутинского муниципального района |
| Участники программы | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) |
| Цель Программы | Создание оптимальных условий для функционирования  единой муниципальной системы выявления, развития и  адресной поддержки одаренных детей в различных  областях интеллектуальной, творческой деятельности |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование муниципальной системы  выявления и развития детской одаренности и адресной  поддержки детей в соответствии с их способностями.  2. Создание системы подготовки и повышения  квалификации кадров, работающих с одаренными  детьми.  3. Совершенствование материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными детьми,  обеспечение оборудованием . |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Увеличение доли уч-ся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района.  2.Увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района.  3. Увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам. |
| Этапы и срок реализации  Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на 2017 год составит -100,0 тыс. рублей, в том числе:  За счет средств Федерального бюджета- 0,00 тыс. рублей  За счет средств Республиканского бюджета-0,00 тыс. рублей  За счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 100,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Совершенствование системы работы с одаренными детьми.  Повышение качества подготовки и количества специалистов, работающих с одаренными детьми.  Увеличение ежегодного участия команд школьников Усть-Джегутинского муниципального района во всех предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников, слетах, конкурсах, фестивалях детского технического и художественного творчества.  Создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми. |

1.**Характеристика проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в [Указе](consultantplus://offline/ref=7F35A4A956CC1B33D17C1560626270C62F6D9E39A5D9AD4EC5298A53A066XEN) Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=7F35A4A956CC1B33D17C1560626270C6276E983CA5D4F044CD7086516AX7N) Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р), Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г.

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, творческие конкурсы, научные конференции и другие позволили охватить более 53% школьников района, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы, таких как: создание базовых площадок, участие школьников района во всероссийских тренингах, проведение научно-практических конференций школьников на всех этапах, начиная со школьного до всероссийского.

В районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей, социальную поддержку школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволит создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность, как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного процесса, находит распространение в муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района через создание научных обществ учащихся.

Одним из показателей эффективности работы образовательных учреждений района является результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней.

В 2015-2016 учебном году на муниципальном уровне проведены олимпиады по 18 предметам, в них приняли участие 615 обучающихся 7 - 11 классов. Участниками муниципального этапа олимпиад являлись обучающиеся 7-11классов победители и призеры школьного этапа. Победителями и призерами муниципального этапа стали 160 человек. Их подготовили 120 высококвалифицированных педагогов.

Для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников были приглашены 21 обучающихся района. В числе победителей республиканской олимпиады школьников стали - 3 обучающихся из общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района.

Для формирования у учащихся младшего и среднего возраста интереса к интеллектуальной деятельности в районе ежегодно проводится конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги в науке". В целях пропаганды чтения среди детей, расширения читательского кругозора учащихся, возрождения традиций семейного чтения обучающиеся района принимают активное участие в школьном, муниципальном и региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". Наиболее предпочитаемыми для участия по-прежнему остаются конкурсы "Русский медвежонок" , "Интеллектуальный марафон", «Умники и умницы». Самыми активными участниками дистанционных конкурсов стали МКОУ "Лицей №1 г.Усть-Джегуты", МКОУ "СОШ № 2 г.Усть-Джегуты", МКОУ "СОШ № 3 г.Усть-Джегуты, МКОУ"Гимназия №4 г.Усть-Джегуты», МКОУ "СОШ № 5 г.Усть-Джегуты, МКОУ"Гимназия №6 г.Усть-Джегуты», МКОУ "Лицей №7 г.Усть-Джегуты",МКОУ "СОШ а.НоваяДжегуты", МКОУ "СОШ а.Сары-Тюз", МКОУ "СОШ ст.Красногорской", МКОУ «СОШ а.Кызыл-Кала», МКОУ «СОШа. Гюрюльдеук», МКОУ «СОШс. Важное».

Одним из наиболее продуктивных направлений развития одаренности в общеобразовательных учреждениях является учебно-исследовательская деятельность. С каждым годом увеличивается количество учащихся, занимающихся проектно-исследовательской работой. Конкурс стал традиционным в нашем районе. С каждым годом в конкурс исследовательских работ вовлекается все большее количество учащихся. В 2010-2011 учебном году было представлено 48 работ, в 2011-2012 учебном году было рассмотрено 78 работ, в 2012-2013 учебном году было заявлено 119 работ, в 2013-2014 году было заявлено -157 работ. В 2014-2015 учебном году -150 работ. В 2015-2016 было заявлено- 130. Наиболее активными среди общеобразовательных учреждений были: «Лицей №1 г. Усть-Джегуты» (17 работ,12 мест), « Гимназия №4(15 работ,7 мест) «СОШ а. Гюрюльдеук» (10 работ, 7 мест). Участие в этой деятельности дает возможность глубже разобраться в своих способностях и умениях. Жажда открытия, стремление проникнуть в сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому очень важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. В Усть-Джегутинском муниципальном районе осуществляется обновление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений района, организовано обучение педагогов инновационным образовательным методикам и технологиям. Управлением образования накоплен значительный опыт работы по организации мероприятий для выявления одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе. Вместе с тем, требования к современному кадровому и материальному потенциалу образовательных учреждений района, ответственному за развитие детской одаренности, диктуют необходимость дальнейшей модернизации системы работы с одаренными детьми. Нужны межведомственное взаимодействие, современная материально-техническая база для работы с одаренными детьми, более эффективные мероприятия по поддержке одаренных детей. Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки педагогов, внедрения в учебный процесс инновационных образовательных методик и технологий. Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости обеспечить благоприятные условия для выявления и развития одаренных детей Усть-Джегутинского муниципального района.

**2.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Анализ рисков, снижающих вероятность успешной реализации Программы, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации:

риска недостаточного обеспечения финансирования Программы;

риска возникновения сбоев (низкого качества управления) при реализации Программы;

риска задержки реализации ключевых мероприятий Программы;

риска отказа от использования программно-целевого метода.

Риск недостаточного обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) можно считать умеренным, учитывая сложившуюся сегодня систему 1-летнего бюджетного планирования. В связи с этим можно оценить этот риск как средний.

Риск возникновения сбоев при реализации Программы (операционный риск) возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, а также неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Этот риск также можно оценить как средний. Нейтрализация указанного риска достигается формированием организационно-финансового плана реализации Программы и последовательным контролем за его выполнением со стороны ответственного исполнителя Программы.

Особо следует отметить значение риска отказа от использования программно-целевого метода.

Источниками ресурсного обеспечения являются бюджет Усть-Джегутинского муниципального района в рамках реализации Программы .

Без использования программно-целевого метода реализация мероприятий Программы становится трудноразрешимой.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе:

наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать риск недостаточного обеспечения финансирования. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

**3. Цели, задачи Программы, этапы работы и сроки реализации Программы**

Основной целью Программы является создание оптимальных условий для функционирования единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой деятельности в Усть-Джегутинском муниципальном районе.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Совершенствование муниципальной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями.

2. Создание системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.

3. Совершенствование материально-технической базы.

Принципы работы с одарёнными детьми:

индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения обучающихся – высший уровень);

принцип опережающего обучения;

принцип комфортности в любой деятельности;

принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей обучающихся;

возрастание роли внеурочной деятельности;

принцип развивающего обучения;

внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс.

Организация и функциональное обеспечение данной Программы:

планирование в годовом плане Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района отдельного раздела по работе с одарёнными детьми и контроль его выполнения участниками образовательного процесса;

регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данной программы (Постоянно);

организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми. (Не менее 1 раза в год.);

координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми. (Постоянно);

помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых детей (по заявкам учителей-предметников и классных руководителей).

сбор банка данных по одарённым детям;

подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей;

подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми;

определение критериев эффективности работы;

планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад (ежегодно).

разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по предметам (постоянно).

оформление материалов по работе с одарёнными детьми на стенде методической работы (диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и т.д.)

организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.

консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей по предмету.

Основными показателями конечного результата реализации программы являются:

доля одаренных детей, охваченных образовательными программами, в общей численности детей школьного возраста. Значение данного показателя должно увеличиться до 50% в 2017 году;

удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Значение данного показателя должно увеличиться до 57% в 2016 году.

Сроки реализации программы: 2017 год.

**4.Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с поставленными задачами.

Основными мероприятиями Программы являются:

-информационная поддержка образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, укрепление их материальной базы;

-организация совместной работы образовательных учреждений района с вузами и коледжами по различным направлениям;

-подготовка обучающихся, сборных команд школ района в районных, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах.; проведение районного мероприятия слета одаренных детей;

-проведение турниров и выставок, публикация в районной газете «Джегутинская неделя» творческих и научно-исследовательских работ победителей муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов;

-поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров республиканских, российских олимпиад, конкурсов, фестивалей.

-Информационное обеспечение различных мероприятий целевой программы, в том числе информационная поддержка на сайте Администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Управления образования в Интернете;

-проведение мониторинга работы с одаренными детьми;

-составление ежегодного плана работы с одаренными детьми;

-подготовка и проведение диагностической работы;

-изучение интересов и склонностей обучающихся, уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, творческой, художественной;

-формирование системы внеурочной работы с одаренными детьми:

-организация внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам.

-организация системы исследовательской работы школьников

-создание творческой группы учителей района работающих с одаренными детьми

-подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми

-совершенствование материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными детьми, обеспечение оборудованием.

Перечень мероприятий Программы представлен в [приложении 1](http://www.garant.ru/hotlaw/altai/331605/#10000) к Программе.

**5. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной Программы**

Эффективность выполнения мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной Программы

позволит в 2017 году оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-увеличение доли уч-ся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района**;**

-увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района;

-увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Объемы бюджетных ассигнований Программы на 2017 год составит -100,0 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств Федерального бюджета- 0,00 тыс. рублей

За счет средств Республиканского бюджета-0,00 тыс. рублей

За счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 100,0 тыс. рублей.

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации Программы представлены в приложении №3.

**7. Механизм управления реализацией Программы**

Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района. Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы. Управление образования Усть-Джегутинского муниципального района:

-подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения;

-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию,

-вносит предложения в совершенствование механизма реализации Программы;

-осуществляет управление деятельностью соисполнителей Программы в рамках выполнения Программы.

Контроль исполнения программы осуществляется в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных Программ.

**8.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Предложенные программные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных результатов:

-совершенствование системы работы с одаренными детьми;

-повышение качества подготовки и количества специалистов, работающих с одаренными детьми;

-увеличение ежегодного участия команд школьников Усть-Джегутинского муниципального района во всех предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников, слетах, конкурсах, фестивалях детского технического и художественного творчества;

-создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы определяются в соответствии с целевыми индикаторами и показателями Программы, представленными в приложении №2.

Приложение № 1

муниципальной Программе

«Выявление и поддержка одаренных детей

в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2016 году»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  |  | **1.Развитие и поддержка учреждений, работающих с одаренными детьми.** | | | | | | |
| 1 | 1.1.Информационная поддержка образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, укрепление их материальной базы (по итогам учебного года) | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Повышение качества знаний обучающихся. Улучшение информационных условий для работы с одаренными детьми | Отсутствие информации о работе общеобразовательных учреждений с одаренными детьми, низкий уровень качества знаний обучающихся. | | 1,2,3 |
|  | 1.2.Информационная поддержка проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность | Отсутствие информации о проектной и научно- исследовательской деятельности обучающихся. Отсутствие работ обучающихся в научно-исследовательской деятельности. | | 1,2,3 |
|  | 1.3.Организация совместной работы образовательных учреждений района с вузами и ссузамипо различным направлениям. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Повышение качества знаний обучающихся  образовательных учреждений | Несоблюдение приемственности совместной работы общеобразовательных учреждений с сузами и вузами Республики. | | 1,2,3 |
|  |  | **2.Осуществление государственной поддержки и социальной поддержки одаренных детей.** | | | | | | |
|  | 2.1.Подготовка и проведение предметных олимпиад обучающихся. Определение в сборную команду от школ района для участия в республиканском этапе предметной олимпиады.Участие во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Участие обучающихся из сборных команд школ района и достижение положительных результатов в, республиканском этапе предметной олимпиады .Участие ввсероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах. | Отсутствие участия учащихся в республиканских ,всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях . | | 1,2,3 |
|  | 2.2. Проведение турниров и выставок. Публикация информации в районной газете «Джегутинская неделя» о победителяхи призерах муниципальных, республиканских и Всероссийских конкурсов. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Участие детей в региональных и республиканских выставках, творческих работ, организация выставок художественного и технического творчества детей. | Отсутствие показателей вмуниципальных, республиканских выставках, творческих работ, организация выставок художественного и технического творчества детей. | | 1,2,3 |
|  | 2.3.Подготовка и награждениеодаренных детей, педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципальных, республиканских, российских олимпиад, конкурсов, фестивалей. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Поощрение учащихся ,педагогов. Благодарственные письма родителям учащихся, ставших победителями и призерами предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей | Отсутствие мотивации у учащихся к повышению заинтересованности в участии в предметных олимпиадах различного уровня . | | 1,2,3 |
|  |  | **3. Организация мероприятий по различным направлениям работы с одаренными детьми.** | | | | | | |
| 3. | 3.1.Информационное обеспечение различных мероприятий целевой программы, в том числе информационная поддержка на сайте Управления образования в Интернете. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Увеличение количества одаренных детей, заполнение сайтов образовательных учреждений. | Отсутствие информации о проведении мероприятий на сайте Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района. | | 1,2,3 |
|  | 3.2.Проведение мониторинга работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Критерии оценки эффективности деятельности учреждений работающих с одаренными детьми. | Отсутствие системности в работе общеобразовательных учреждений. | | 1,2,3 |
|  | 3.3.Составление ежегодного плана работы с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Организация планированной работы с одаренными детьми. | Эпизодичность и невозможность выстраивания в стройную систему в работу с одаренными детьми. | | 1,2,3 |
|  | 3.4.Формирование системы внеурочной работы с одаренными детьми:  Организация внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам.  Организация системы исследовательской работы школьников. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Выявление и увеличение количества одаренных детей, направленная работа с одаренными детьми. | Отсутствие системности в работе. | | 1,2,3 |
|  |  | **4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров работающих с одаренными детьми.** | | | | | | |
| 4. | 4.1.Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по работе с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. | Отсутствие возможности повышения квалификации педагогических кадров по работе с одаренными детьми. . | | 1,2,3 |
|  | 4.2.Создание творческой группы учителей района работающих с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | 2017г. | 2017г. | Определение целей работы, проведение семинаров, совещаний, деление опытом работы, подведение итогов | Отсутствие возможности поделится педагогическим опытом в организации | | 1,2,3 |

Заместитель Главы администрации-

Управляющий делами А.Х. Шаманова

Начальник Управления образования Ф.З.Муссакаева

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Выявление и поддержка одаренных детей

в Усть-Джегутинском муниципальном районе

в 2016 году»

**Перечень**

**и значения целевых индикаторов муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2017 году»**

| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | |  |
| 1 | Развитие системности работы и совершенствование информационного обеспечения, способствующего улучшению качества работы по выявлению и развитию одаренных детей | увеличение доли уч-ся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района |  | 45% | 50% | 85 |
| 2. | Осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы работы по одаренным детям | -увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района; |  | 45% | 50% | 85 |
| 3. | Совершенствование материально-технической базы по работе с одаренными детьми | увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам. |  | 45% | 50% | 85 |

Заместитель Главы администрации-

Управляющий делами А.Х.Шаманова

Начальник Управления образования Ф.З.Муссакаева

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Выявление и поддержка одаренных детей

в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2016 году»

**Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2016 году» (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации | | | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2016году» | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района,  Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 100,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 100,0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| соисполнитель 1 | другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
|  | Информационная поддержка образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, укрепление их материальной базы (по итогам учебного года) | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
|  | Информационная поддержка проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
|  | Организация совместной работы образовательных учреждений района с вузами и с сузами по различным направлениям. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1  1 | 7  7 | 0  0 | 9  9 | 3  3 | 0  0 | 8  8 | 0.0 |
|  |  |
|  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |
|  | Подготовка и проведение предметных олимпиад обучающихся. Определение в сборную команду от школ района для участия в республиканском этапе предметной олимпиады. Участие во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района, | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 63,00 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 63,00 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
|  | Проведение турниров и выставок. Публикация информации в районной газете «Джегутинская неделя» о победителях и призерах республиканских и всероссийских конкурсов. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
| Подготовка и награждение одаренных детей, педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципальных, республиканских, олимпиад, конкурсов, фестивалей. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района, | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 37,00 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 37,00 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
| Информационное обеспечение различных мероприятий целевой программы, в том числе информационная поддержка на сайте Управления образования в Интернете. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  |  | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 |  |
| Проведение мониторинга работы с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Составление ежегодного плана работы с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  |  | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Формирование системы внеурочной работы с одаренными детьми:  Организация внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам.  Организация системы исследовательской работы школьников. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1  1 | 7  7 | 0  0 | 9  9 | 3  3 | 0  0 | 8  8 | 0.0  0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) |
|  |  |  | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по работе с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
|  | Создание творческой группы учителей района работающих с одаренными детьми. | Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Республиканский бюджет (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| Бюджет поселений  (по согласованию) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0.0 |

Заместитель Главы администрации-

Управляющий делами А.Х. Шаманова

Начальник Управления образования Ф.З.Муссакаева