РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.07.2018 г. Усть-Джегута № 271

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=0FDEB6827684CF2F35CAE5375029BCE2EFFBCC4B893F5970955367CEE692DFF22AD52C19993B6966SFS6O) Бюджетного Кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=0FDEB6827684CF2F35CAE5375029BCE2EFFBCF4A8F3F5970955367CEE6S9S2O) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2018 № 233 (ред. от 13.02.2018г) «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской республике на 2018-2022 годы»

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par29) «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя» либо обнародовать на Информационном стенде администрации Усть-Джегутинского муниципального района в течении 10 дней со дня подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района [www.udmunicipal.ru](http://www.udmunicipal.ru) .

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации курирующего данные вопросы.

**Глава администрации**

**Усть-Джегутинского**

**муниципального района М.А. Лайпанов**

Приложение к постановлению администрации Усть-Джегутинского муниципального района

от 05.07.2018 № 271

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек (по согласованию) |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории  сельских поселений района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Усть-Джегутинского муниципального района, с учетом приоритетов территориального развития;  повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий сельских поселений района;  развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;  создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;  повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;  усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельских поселений, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Реализация поселениями, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2020 годы, предусматривающих:  - количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 2020 года (в отчетном году) - 6 единиц;  - площадь благоустроенных общественных территорий поселения, нуждающихся в благоустройстве до 2020 года (в отчетном году);  - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий - 10%; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы  в том числе | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет всех источников составит 4742,40 тыс. рублей, в том числе:  по годам:  2018 год – 4742,40 тыс. рублей  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание качественной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе, увеличение доли благоустроенных общественных территорий в поселениях района;  улучшение условий проживания, повышение комфортности городской среды;  улучшение внешнего облика населенных пунктов Усть-Джегутинского муниципального района;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния придомовых территорий путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий муниципальной программы;  повышение качества и доступности городской среды для маломобильных групп населения |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

сектора благоустройства сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района

Основные понятия, используемые в муниципальной программе:

благоустройство территории - предусмотренный правилами благоустройства территорий поселения комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительных перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки заинтересованными лицами (субботник, окрашивание элементов благоустройства, демонтаж существующего оборудования, высадка растений, создание клумб);

финансовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ по благоустройству физическими, юридическими лицами, не требующие допуска саморегулируемых организаций к выполнению работ (подготовка дизайн - проекта дворовой и общественной территории, покраска малых форм, ограждений, демонтаж старого оборудования, приобретение и посадка элементов озеленения).

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее состояние сферы благоустройства поселений Усть-Джегутинского муниципального района за последние 3 года можно охарактеризовать как неблагоприятное. Серьезную озабоченность и большие нарекания вызывает санитарное содержание придворовых территорий, улиц, общественных мест, состояние сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, освещение улиц многих населенных пунктов, ненадлежащее состояние наиболее интенсивно используемых территорий населением: территорий жилой застройки, общественных пространств, многофункциональных территорий, дворовых пространств, а также состояние сетей инженерной инфраструктуры.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территории населенных пунктов, отдельные домовладения и их придомовые территории не ухожены, неудовлетворительное состояние имеют многие существующие участки зеленых насаждений территорий общего пользования. Необходим систематический уход за существующими насаждениями общественных территорий: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.

К ключевым проблемам территории, на которых предполагается реализация мероприятий по благоустройству относится следующее:

реализация проектов благоустройства поселений протекает не комплексно, а в некоторых поселениях благоустройство отсутствует;

низкий уровень благоустройства территорий общего пользования;

низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем;

неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной собственности;

значительная доля населения с низкими доходами;

отсутствие заинтересованности и участия граждан к реализации мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий;

выявленные по итогам проведенной инвентаризации общественные территории, подлежащие благоустройству.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и реализации данной муниципальной программы, разработанной с учетом проведенной на территории Усть-Джегутинского муниципального района оценки потребностей и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства.

Комплексное благоустройство территории района является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей.

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства поселений Усть-Джегутинского муниципального района численность населения, в которых составляет более 1000 человек, требуют благоустройства 18 общественных территорий. За последние три года уровень благоустроенности увеличился незначительно. Работа по благоустройству поселений пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей района и требует скорейшей модернизации.

Участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:

установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);

установка ограждений;

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов;

оборудование территорий с учетом требований для комфортного проживания маломобильных групп населения: пандусы, съезды, опорные поручни, специальное оборудование детских и спортивных площадок.

Проведенный анализ сферы благоустройства поселений показал необходимость системного решения проблемы благоустройства.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства сельских поселений необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района разработана данная муниципальная программа.

2. Приоритеты и цели в сфере благоустройства

территории Усть-Джегутинского муниципального района, цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития Усть-Джегутинского муниципального района на долгосрочный период.

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы определены:

- [указом](consultantplus://offline/ref=0FDEB6827684CF2F35CAE5375029BCE2ECFBC44C8E3F5970955367CEE6S9S2O) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года №10;

- [постановлением](consultantplus://offline/ref=0FDEB6827684CF2F35CAE5375029BCE2EFFBCF4A8F3F5970955367CEE6S9S2O) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- п[риказом](consultantplus://offline/ref=0FDEB6827684CF2F35CAE5375029BCE2EFF8C84D883D5970955367CEE6S9S2O) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы.

В целях реализации приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды Усть-Джегутинского муниципального района.

Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2020 годы (далее – муниципальная программа по благоустройству).

На основе принципов, разработанных Министерством строительства России, органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, должны принять новые (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие в том числе учет мнения граждан при формировании муниципальных программ по благоустройству, а также принять механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля в вопросах благоустройства.

Благоустройство населенных пунктов является важной задачей создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания населения и входит в перечень основных мероприятий стратегического развития Усть-Джегутинского муниципального района, в рамках которого разработана муниципальная программа.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Усть-Джегутинского муниципального района с учетом приоритетов территориального развития;

повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий сельских поселений;

развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Перечисленные цели и задачи являются составной частью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития Усть-Джегутинского муниципального района.

Для оценки эффективности поставленных задач в муниципальной программе предусмотрено применение следующих целевых показателей:

количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий поселения до 2020 года (в отчетном году);

площадь благоустроенных общественных территорий поселения, нуждающихся в благоустройстве до 2020 года (в отчетном году);

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Перечень и значение целевых мероприятий

Для достижения поставленных задач в Муниципальной программе предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

«Основное мероприятие 1. Благоустройства общественных территорий»,

основные мероприятия представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Доработка адресного перечня по мероприятиям будет произведена по итогам обсуждения и утверждения муниципальной программы.

Значения целевых индикаторов и показателей представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» является показатель комплексного благоустройства всех общественных территорий сельских поселений, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности этих территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Сведения об участии сельских поселений в реализации

Муниципальной программы, включая информацию о порядке

предоставления субсидий.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивают проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2020 годы (далее - муниципальные программы), включающих в себя:

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в установленном порядке;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- иные мероприятия по благоустройству.

В соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=0FDEB6827684CF2F35CAE5375029BCE2EFF8C84D883D5970955367CEE6S9S2O) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы" органы местного самоуправления обязаны провести инвентаризацию общественных территорий.

Реализация мероприятий муниципальных программ является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах является адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планировка и застройка поселений, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. В данной связи муниципальными программами благоустройства, разработанными в рамках Муниципальной программы, должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для маломобильных групп населения.

4. Особые требования к доступности городской среды

для маломобильных групп населения

1. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации принципа комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

3. В составе общественных и полуприватных пространств необходимо резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.

4. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки.

5. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки) для маломобильных граждан.

6. В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.

7. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

8. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТР 50602.

9. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

10. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

11. При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход.

12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

13. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.

14. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2%. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

16. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений, не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

17. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

18. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостатками зрения и дефектами слуха.

19. На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

20. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м.

21. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

22. При проектировании объектов благоустройства в обязательном порядке предусмотреть:

оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации для слабовидящих и слабослышащих людей, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемники, экскалаторы);

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, установка скамеек со спинками и подлокотниками предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках в общественных местах и придомовых территориях с учетом реальной их необходимости;

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах;

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

обустройство в парках отдыха маршрутов движения (дорожно-тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения;

обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах);

обеспечение инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, находящимся в трудной жизненной ситуации, реконструкции жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них; оснащение специальными устройствами.

5. Информация об участии общественных и научных организаций

в реализации Муниципальной программы

Главным принципом механизма реализации Муниципальной программы является принцип общественного участия заинтересованных лиц в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи Муниципальной программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации Муниципальной программы.

6. Привлечение жителей к участию в решении проблем

благоустройства

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органам местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий:

принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующие специальных допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эскизного проекта;

принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы;

участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и инициативы по улучшению объекта.

Для организации общественного участия рекомендуется следующее:

проведение фокус-групп;

работа с отдельными группами пользователей;

проведение общественных обсуждений;

организация проектных семинаров, проектных мастерских со школьниками и студентами;

анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации территории.

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектных исследований, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения.

Организация общественного участия состоит из:

предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью;

общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения;

разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными жителями;

оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, проводимой с участием местных жителей.

После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить возможность для местных жителей внести свои предложения к проекту благоустройства, которые могут вноситься как в электронном виде (по электронной почте, либо через специальную форму, созданную на сайте проекта), так и при личном приеме в администрации поселения, ответственном за реализацию проекта.

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать собранные данные и оформить отчет.

Особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников, дошкольников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию, а также привлечению через детей взрослое поколение к обсуждению мероприятий по благоустройству.

7. Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселения.

Форма трудового участия жителей поселения в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории может быть в одной из следующих форм:

проведение собственниками мероприятий по уборке территории;

участие в окраске установленного или существующего оборудования, ограждений;

подготовка объекта территории к началу работ по благоустройству (снятие старого оборудования, уборка мусора);

иные мероприятия, такие как участие жителей в изготовлении и установке дополнительных скамеек, высаживание цветов, деревьев.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей поселения.

8. Сроки реализации Муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

9. Сведения о подпрограммах Муниципальной программы

Подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, не имеется.

10. Сведения о ведомственных программах, включенных в состав

Муниципальной программы

Ведомственных программ, включенных в состав Муниципальной программы, не имеется.

11. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации Муниципальной

программы

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств федерального бюджета, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, местных бюджетов сельских поселений, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Способами ограничения финансово-экономических рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Законодательные риски, связанные с изменение либо с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных территорий.

Административные риски, связанные с неэффективным управлением за реализацией программных мероприятий, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальных программ, несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Муниципальной программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках реализации Муниципальной программы, разрозненные действия исполнительных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления поселений, недостаточная оперативность корректировки хода реализации Муниципальной программы при возникновении внешних рисков реализации Муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы;

создание системы мониторингов реализации Муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Муниципальной программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками:

оперативный мониторинг хода реализации Муниципальной программы;

оптимизация расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Муниципальной программы;

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Муниципальной программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Муниципальной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном периоде.

В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Муниципальной программы.

Сводный анализ рисков и мер по их минимизации при реализации

Муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |
| Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием Муниципальной программы, возможным уменьшением объема средств бюджетов всех уровней | | | |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Снижение объемов финансирования из республиканского бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования, снижение объемов работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных мероприятий |
| Недофинансирование со стороны местных бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципальных образований, заинтересованных организаций и физических лиц в реализации Муниципальной программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Законодательные риски, связанные с изменением либо несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| Изменения федерального и республиканского законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов муниципальной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий Муниципальной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий Муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Муниципальной программы |
| Социальные риски, связанные с человеческим фактором, с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | | | |
| Невостребованность мероприятий Муниципальной программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муниципальные образования, встречи, семинары) |
| Недостаточная активность жителей поселений | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий Муниципальной программы с привлечением жителей поселений |
| Риски, связанные с недостоверностью информации | | | |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с поселениями, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки Программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий региональных органов муниципальной власти Карачаево-Черкесской Республики, местного самоуправления по преодолению препятствий |

12. Ресурсное обеспечение и сведения о средствах федерального

бюджета, использование которых предполагается в рамках

реализации мероприятий Муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Муниципальной программы являются средства федерального бюджета (по согласованию), республиканского бюджета, бюджетов сельских поселений, иные средства.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит 4742,40 тыс. рублей, в том числе:

по годам:

2018 год – 4742,40 тыс. рублей

2019 год – 0,0 тыс. рублей

2020 год - 0,0 тыс. рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация по финансовому обеспечению реализации мероприятий представлена в приложении 3 Муниципальной программе.

13. Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной

программы, характеристика вклада Усть-Джегутинского муниципального района в достижение результатов Приоритетного проекта

В целях реализации современных комплексных подходов к формированию современной городской среды и решения проблем по благоустройству населенных пунктов Усть-Джегутинского муниципального района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы благоустройства территорий общего пользования, обеспечение их функционального преобразования с учетом современных тенденций и требований окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, увеличению объема инвестиций, повышению качества и доступности городской среды, в том числе и для маломобильных групп населения.

Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния общественных территорий возможно будет осуществить путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Муниципальной программы.

Реализация Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2020 годы» осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, бюджетов сельских поселений и иных источников.

В результате реализации Муниципальной программы согласованные действия Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством, позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей района.

Реализацию мероприятий Муниципальной программы осуществляют органы местного самоуправления путем проведения обучающих проектных семинаров, вебинаров, анкетирования, опросов населения, интервьюирования, картирования, проведения дизайн-игр с участием взрослых и детей, организации проектных мастерских со школьниками и студентами, общественных слушаний с заинтересованными гражданами и организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Средства на реализацию указанных мероприятий не предусмотрены.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц и жителей.

14. Реализация Муниципальной программы позволит:

создать качественную городскую среду в сельских поселениях, оптимально раскрывающую инвестиционный потенциал территории района;

увеличить долю благоустроенных общественных территорий на территории района;

улучшить условия проживания, повышение комфортности городской среды;

улучшить внешний облик населенных пунктов района;

привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства;

повысить уровень ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния общественных территорий путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Муниципальной программы;

повысить качество и доступность городской среды для маломобильных групп населения.

План реализации муниципальной Программы представлен в приложении № 4.

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализованной программы | Связь с показателями результатов муниципальной программы № показателя |
|  | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие №1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе: | Органы местного самоуправления района (по согласованию) | 2018 год | 2020 год | Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего санитарного состояния общественных территорий, путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Снижение доли благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий сельских поселений. | №1,№2,№3 |
|  | 1.1.Джегутинское СП, |  | 2018 г. | 2020год | №1,№2,№3 |
|  | 1.2. Эльтаркачское СП | 2018 г. | 2020год |  |
|  | 1.3.Сары-Тюзское СП, | 2018 г. | 2020год |  |
|  | 1.4.Важненское СП | 2018 г. | 2020год |  |
|  | 1.5..Красногорское СП, | 2018 г. | 2020год |  |
|  | 1.6. Гюрюльдеукское СП | 2018 г. | 2020год |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели (задачи) | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения |  | Значение показателей | | | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий района | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий района до 2020 года | шт | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 100% |
| 2 | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий района | Площадь благоустроенных общественных территорий района нуждающихся в благоустройстве до 2020 года | Кв.м. | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |  | 100% |
| 3 | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий (не менее) | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 100% |

Приложение 3

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | **Наименование муниципальной**  **программы, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Источники финансового обеспечения** | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы (тыс.руб) годы | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программы | «Формирование современной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию | всего |  |  |  |  |  |  |  | 4742,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 4417,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Республиканский (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 232,5 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселений в том числе:  Джегутинское СП  Эльтаркачское СП  Сары-Тюзское СП  Важненское СП  Красногорское СП  Гюрюльдеукское СП |  |  |  |  |  |  |  | 92,6  39,7  8,2  15,3  12,4  7,4  9,6 | 0 | 0 |  |
| Другие источники (юридические лица и др, по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 4

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» на 2018 год и на плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | | Наименование и значение показателя непосредственного результата | | | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы тыс. руб | | |
| Начало реализации | Конец реализации | наименование | Единица измерения | значение | | | |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Год предшествующий финансовому году | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового перио  да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Основное мероприятие №1. Благоустройство территорий общего пользования | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию | 2018 | 2020 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий района | шт | - | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 4742,40 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4742,40 | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_